| № | Номер и наименование групп мероприятий и мероприятия | Плановые сроки выполнения мероприятий | Подтверждающие  документы  наименование, краткая аннотация | Отметка о выполнении (выполнено / не выполнено / реализуется), с указанием причин невыполнения | Комментарии эксперта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Группа мероприятий 1.** Создание мастерских по приоритетной группе компетенций Информационные и коммуникационные технологии | | | | | |
| 1.1 | Мастерская № 1 по компетенции «Информационные кабельные системы» | Сентябрь - декабрь 2019г. | АКТ от 19.12.2019 год о проведении ремонтных работ и брендирования мастерских | выполнено |  |
| 1.2 | Мастерская № 2 по компетенции «Программные решения для бизнеса» | Сентябрь - декабрь 2019г. | АКТ от 19.12.2019 год о проведении ремонтных работ и брендирования мастерских | выполнено |  |
| 1.3 | Мастерская № 3 по компетенции «Сетевое и системное администрирование» | Сентябрь - декабрь 2019г. | АКТ от 19.12.2019 год о проведении ремонтных работ и брендирования мастерских | выполнено |  |
| 1.4 | Мастерская № 4 по компетенции «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений» | Сентябрь - декабрь 2019г. | АКТ от 19.12.2019 год о проведении ремонтных работ и брендирования мастерских | выполнено |  |
| 1.5 | Мастерская № 5 по компетенции «Разработка виртуальной и дополненной реальности» | Сентябрь - декабрь 2019г. | АКТ от 19.12.2019 год о проведении ремонтных работ и брендирования мастерских | выполнено |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Группа мероприятий 2.** Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ. | | | | | |
| 2.1 | Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ | декабрь 2019 года | Программы повышения квалификации и переподготовки, дополнительные образовательные программы | выполнено с отклонениями от заявленного в связи с вводом мастерских 20 декабря 2019 года, перенесены сроки на 2020 год |  |
|  | Количество новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом закупленного оборудования, ед. | декабрь 2019 года,  17 ед. | 7 ед., программы повышения квалификации и переподготовки, утверждены директором от 20 декабря 2019 года | выполнено с отклонениями от заявленного в связи с вводом мастерских 20 декабря 2019 года, перенесены сроки на 2020 год |  |
|  | Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом закупленного оборудования, ед. | декабрь 2019 года,  15 ед. | 5 ед. программы ДО, утверждены директором от 20 декабря 2019 года | выполнено с отклонениями от заявленного в связи с вводом мастерских 20 декабря 2019 года, перенесены сроки на 2020 год |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Группа мероприятий 3.** Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс | | | | | |
| 3.1 | Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс | ноябрь 2019г. | Сертификация ЦПДЭ | выполнено не полностью в связи с отсутствием разработанных WSR нормативной документации по компетенциям «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений»; «Разработка виртуальной и дополненной реальности» |  |
|  | Мастерская № 1 по компетенции «Информационные кабельные системы» | май 2020 года | подготовка документации для аккредитации ЦПДЭ | выполнено не полностью |  |
|  | Мастерская № 2 по компетенции «Программные решения для бизнеса» | 09.10. 2019г. | сертификат ЦПДЭ, код 1.1, №1689-19/1308 | выполнено/ в рамках проведения промежуточной документации/ 25 человек |  |
|  | Мастерская № 3 по компетенции «Сетевое и системное администрирование» | 12.09. 2019г. | сертификат ЦПДЭ, код 1.1,№1690-19/1308 | выполнено/ в рамках проведения промежуточной документации/ 47 человек |  |
|  | Мастерская № 4 по компетенции «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений» | презентационная компетенция | планируется открыть для регионального чемпионата  WSR 2020 года | с января 2020года курсы ДПО |  |
|  | Мастерская № 5 по компетенции «Разработка виртуальной и дополненной реальности» | презентационная компетенция | планируется открыть для регионального чемпионата  WSR 2020 года | с января 2020года курсы ДПО |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Группа мероприятий 4.** Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям | | | | | |
|  | 4.Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития | 2019 г.-2020г | программы повышения квалификации и переподготовки, утверждены директором от 20 декабря 2019 года | выполнено с отклонениями от заявленного в связи с вводом мастерских 20 декабря 2019 года, перенесены сроки на 2020 год |  |
| **Группа мероприятий 5.** Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ) | | | | | |
| 5.1 | 5.Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения | 2019 г.-2020г | программы повышения квалификации и переподготовки, утверждены директором от 20 декабря 2019 года | выполнено с отклонениями от заявленного в связи с вводом мастерских 20 декабря 2019 года, перенесены сроки на 2020 год |  |